孟津区社会事业项目

关于政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对收到1.46亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

- 一、孟津县县域医疗中心项目专项债券资金0.20亿元
    项目单位：孟津县人民医院

- 1.项目安排情况：2020年度孟津县县域医疗中心获得2020年河南省社会事业专项债券十期-2020年河南省政府专项债券二十八期地方政府专项债券资金2000万元，期限10年，年利率为3.22%。

- 2.项目进展情况：信息化建设方面：软件459万、信息化建设用设备398.0067万元、彩超室超声诊断仪器148万、X射线计算机749.7万，以上设备与2020年12月底完成采购。皮肤科用激光治疗机17.9万、二氧化碳激光治疗机15.6万、碎石科超声骨密度检测仪5.2万、心内科心电运动平板16.9万、信息化服务器4.7万、全数字高端彩色多普勒超声诊断仪158.9万、除颤仪9.3万、便携式心电图机6.3万、转运监护仪4.05万、动态心电1.4833万、器械4.96万，以上设备与2021年8月底分别完成采购。

- 3.资金使用情况：截止2021年8月31日，2000万元债券资金已经使用完毕，全部用于孟津县县域医疗中心项目建设。

- 4.项目收益及对应资产情况：截止目前该项目部分设备及软件属于基础服务性质无收益，部分设备收不抵支暂未形成收益。

二、孟津县第二人民医院门诊楼改扩建工程项目专项债券资金0.46亿元

- 项目单位：洛阳市孟津区第二人民医院

- 1.项目安排情况：2021年度孟津县第二人民医院门诊楼改扩建工程项目地方政府专项债券资金4600万元，期限15年。在 2021 年 4 月 “2021 年河南省专项债券十期（社会事业专项债）”中已发行 1,000.00 万元，期限 15 年，利率 3.81%；本项目在2021 年 5 月 “2021 年河南省专项债券十九期（社会事业专项债）”中 已发行 3,600.00 万元，期限 15 年，利率 3.72%。

- 2.项目进展情况：该建设项目截止2021年12月31日已通过建设方案的专家会、专委会，完成了项目的图纸设计及项目筹备期的基建变设计等工作。

- 3.资金使用情况：2021年度孟津县第二人民医院门诊楼改扩建工程项目地方政府专项债券资金4600万元，期限15年。于2021年12月16日支项目部分图纸设计399600元；2021年9月26日支部分基建变安装工程166350元。

- 4.项目收益及对应形成资产情况：尚未取得收益，还未转入固定资产。

三、孟津县义务教育学校建设维护工程一般债券资金0.16亿元
    项目单位：洛阳市孟津区教育体育局

1.项目安排情况：2020-2021年义务教育学校建设维护工程申请2020年河南省政府一般债券（一期）0.16亿元，债券期限30年，2050年到期，债券利息3.58%，申请金额0.16亿元。

2.项目进展情况：主要用于义务教育学校维护工程。横水镇铁楼小学监控、三实小操场、二县直操场、城关镇中心小学操场、体育中心田径场、麻屯镇水营小学、白鹤初中周转宿舍、二实小北教学楼地板及外墙、常代初中等6所学校维修、白鹤二小维修、张盘小学维修、四实小操场、朝阳姚凹小学周转宿舍、常代初中周转宿舍、常代初中餐厅、小浪底中心小学维修、会盟双槐小学综合楼、城关二中维修、朝阳新村小学厕所、马庄小学综合楼、城关镇中心小学操场、城关镇保障小学维修、麻屯镇中心小学餐厅、白鹤二小教学楼维修等项目工程。所有维修及建设项目均已全部完工。

3.资金使用情况：收到债券资金后迅速支付到指定工程项目并实现足额支付。

4.项目交付使用：有效提高义务教育学校的校舍及运动场地的提升改造，为义务教育均衡发展提供支持。

5.项目投用：符合条件的项目已转做固定资产。

- 四、班超纪念馆项目专项债券资金0.54亿元

项目单位：孟津汉魏旅游资源开发集团有限公司

- 1.项目安排情况：2020年河南省社会事业专项债券十一期-2020年河南省政府专项债券二十九期获得班超纪念馆项目发行专项债券资金2400万元，期限15年，年利率3.7%，2021年河南省社会事业专项债券（二期）-2021年河南省政府专项债券（十期）班超纪念馆项目发行专项债券资金3000万元，期限15年，年利率3.81%。

2.项目进展情况：班超纪念馆项目自2020年4月开工建设以来，累计完成投资约7225万元，占总投资8000万元的90%，其中，2021年完成固定资产投资约6160万元。

- 3.资金使用情况：班超纪念馆项目2020-2021年获得专项债资金5400万元，已于2021年8月底全部使用完毕，并全部用于班超纪念馆项目建设。

- 4.项目收益及对应资产情况：该项目尚处于收尾阶段，未产生收益，属于在建工程，还未转入固定资产。

- 五、城市区绿化提升项目0.1亿元

- 项目单位：洛阳市孟津区城市管理局

- 1.项目安排情况：洛阳市孟津区城市管理局获得2021年河南省政府一般债券（三期）一般债券资金1000万元，期限七年，2021年4月8日至2028年4月8日，利率3.44%。

- 2.项目进展情况：项目包括小浪底大道中央绿化带改造工程（会盟大道至瀍源大道）、河图大道绿化提升工程（金谷路至朝阳大道）、英才路绿化提升（慧林路至桂花大道段）、主干道绿化带坛头改造和三水厂东侧游园建设，截止目前已完工，完成全部投资。

- 3.资金使用情况：债券资金共1000万元，截止2021年底未使用债券资金。

- 4.项目收益及对应资产情况：项目正在决算审计阶段，未转入固定资产。