孟津区交通基础设施项目

关于政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对收到0.74亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

- 一、S240济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线特大桥及引线段改建工程一般债券资金0.24亿元

- 项目单位：洛阳市孟津区交通运输局

1.项目安排情况：2020年8月至2021年4月S240济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线特大桥及引线段改建工程共获得河南政府债券资金2400万元，其中2020年8月收到2020年河南省政府一般债券（五期）资金1100万元，期限7年，年利率3.08%，2021年4月收到2021年河南省政府一般债券（三期）资金1300万元,期限7年，年利率3.44%。

2.项目进展情况：桥梁下部结构工程完成总工程量的100%，桥梁上部结构完成总工程量的98%，架梁全部完成。防撞护栏全部完成，路基填筑完成98%。水稳铺筑完成30%。

3.资金使用情况：截止2021年12月31日2370万元债券资金已经使用完毕。全部用于S240济邓线跨吉利洛阳石化铁路专用线特大桥及引线段改建工程。

4.项目收益及资产情况：截止目前该项目尚在建设过程中，属于在建工程，尚未取得收益，还未转入固定资产。

- 二、“百县通村入组”建设暨县乡公路路网改善100公里项目一般债券资金0.1亿元

- 项目单位：洛阳市孟津区交通运输局

1.项目安排情况：2021年5月“百县通村入组”建设暨县乡公路路网改善100公里项目共获得2021年河南省政府一般债券（三期）资金1000万元，期限7年，年利率3.44%。

2.项目进展情况：一标段王宁路工程完工50%，二标段柿长线正在进行路基施工完工20%，三标段沿黄廊道路口完成40%。

3.资金使用情况：截止2021年12月31日未使用债券资金。

4.项目收益及资产情况：截止目前该项目尚在建设过程中，属于在建工程，尚未取得收益，还未转入固定资产。

三、兴华西路建设工程项目一般债券资金0.1亿元
    项目单位：洛阳市孟津区住房和城乡建设局

1.项目安排情况。2020年8月13日孟津区住建局获得兴华西路建设工程地方政府一般债券资金1000万元，期限5年，年利率为3.08%，截止2020年12月31日，1000万元债券资金已经使用完毕，并全部用于兴华西路建设工程项目建设。

2.项目进展情况。兴华西路建设工程自2020年11月28日全线开工建设以来，累计完成投资1200万元，占项目总投资85%。

3.资金使用情况。1000万元债券资金已经使用完毕，全部用于兴华西路建设工程项目建设。

- 4.项目收益及实现情况。该项目无收益，2021年11月竣工验收。

5.项目对应资产情况。因该工程未进行审计决算，属于在建工程，未产生收益，还未转入固定资产。

- 四、吉利区纬三路（紫金路-长治路）项目一般债券资金0.1亿元

- 项目单位：洛阳市孟津区住房和城乡建设局

- 1.项目安排情况。2021年4月8日孟津区住建局获得吉利区纬三路（紫金路-长治路）项目地方政府一般债券资金1000万元，期限7年，年利率为3.44%。截止2021年5月支付债券资金427.5万元，结余债券资金572.5万元。

- 2.项目进展情况。该项目于2021年2月开工，10月正式投入使用。

- 3.资金使用情况。截止2021年底支付债券资金427.5万元，结余债券资金572.5万元.

- 4.项目收益及实现情况。工程款尚未全部支付，无法转为固定资产。

- 五、孟津县华阳产业集聚区焦柳大道建设工程项目一般债券资金0.2亿元
    项目单位：孟津县华阳产业集聚区管理委员会

- 1.项目安排情况：2020年孟津县华阳产业集聚区焦柳大道建设工程项目获得2020年河南省政府一般债券（五期）地方政府一般债券资金2000万元，期限5年，自2020年8月13日至2025年8月13日，年利率为3.08%。

- 2.项目进展情况：焦柳大道已完成竣工验收，并投入使用。

- 3.资金使用情况：截止2021年底，2000万元债券资金已使用完毕，并用于孟津县华阳产业集聚区焦柳大道建设工程建设。

- 4.项目收益及对应资产情况。截止目前该项目尚未完成决算工作，属于在建工程，还未转入固定资产。