孟津区关于2021年居家和社区基本养老

服务提升行动试点项目资金实施情况的公告

项目名称：居家和社区基本养老服务提升行动项目

项目概况：为符合条件的经济困难失能、部分失能老年人建设家庭养老床位，对其经常活动的居家场所进行适老化改造和信息化改造，并为其提供助餐、助洁、助行、助医、康复、巡防等上门服务。

项目县区：孟津区

项目资金：孟津区414.16万元；（由各县区填写上级下达的中央补助资金数，不填写市级配套及地方配套）

建设家庭养老床位数：765张

居家上门服务人次数：8221人次

项目执行情况：

孟津区家庭养老床位建设和设施设备购买服务项目涉及7个乡镇，2021年底经郑州康正养老社会事务评估中心评估确定765名老人纳入本次建床服务对象。2022年2月，经过公开招标，确定河南开翼健康管理有限公司为项目建设方，建设内容主要分为适老化改造、智能化改造等内容，适老化改造是指服务机构根据需要对老年人住所的卧室、卫生间、浴室等关键位置进行适老化改造，配备必要老年用品，改善老年人的居住环境，营造无障碍空间，为老年人居家安全和上门服务有效开展提供保障；智能化改造是指服务机构为老年人住所安装必要电子信息服务设备，包括无线紧急呼叫设备、自动感应灯、防走失手环、睡眠检测设备等。

建设单位确定后，再次经过公开招标，确定洛阳恩济医院有限公司为项目服务方。服务内容主要有：巡防关爱、护理、助医、助洁、助行、康复。

2022年6月,区民政局委托郑州市国诺企业管理咨询有限公司对建设项目进行了验收，经过验收全部合格。

项目支出绩效目标：应支出414.16万元，已支出414.16万元，完成支出绩效。

绩效目标完成情况：受益人群满意度≥85%，已完成。

2022年6月30日