孟津区2023年基层农技推广体系

改革与建设补助项目实施方案

根据《河南省农业农村厅关于印发〈河南省2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案〉的通知》（豫农文〔2023〕314号）及《洛阳市农业农村局关于印发<洛阳市2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案>的通知》（洛农〔2023〕52号）文件精神要求，为指导落实好人员培训、集成示范、指导服务等项目任务，充分发挥项目强队伍、推技术、带小农的基础支撑作用，稳定基层农技推广队伍，持续提升农技推广服务能力水平，满足小农户与新型经营主体技术需求，全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给，结合孟津区实际情况，经专家分析论证，我区制定了《孟津区2023年基层农技推广体系改革与建设项目实施方案》。

洛阳市孟津区农业农村局

2023年8月8日

2023年孟津区基层农技推广体系改革与建设

补助项目实施方案

单位全称：河南省洛阳市孟津区农业农村局

通讯地址：孟津区桂花中路348号

邮政编码：471100

负 责 人：周奇辉

信 息 员：朱利翔  高涛

联系电话：15837972227  13837909196

电子信箱：mjxnjzw@163.com

河南省农业农村厅制

二〇二三年

项目县基本情况表

| 项目县 名 称 |  | 河南省洛阳市孟津区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全县总人口数（万人） |  | 54.4 | 其中农业人口数（万人） | 39.9 | 乡镇数（个） | 14 |  |
| 行政村数（个） |  | 272 | 农户数 （万户） | 10.6 | 耕地面积 （万亩） | 62.1 |  |
| 2022年农作物总播种面积（万亩） |  | 97 | 其中粮食作物面积（万亩） | 79.98 | 2022年粮食总产量（万吨）、水产品产量（万吨） | 29.1 1.25 |  |
| 2022年农民人均纯收入（元） |  | 18958 | 2021年农业、渔业总产值 （万元） | 328791 25800 | 2022年种植业、渔业产值占农业总值的比重% | 66.15 |  |
| 主导产业及各主导产业主导品种、主推技术情况 |  | 主导产业：小麦、玉米、水产养殖。 主导品种12个：郑麦16，周麦36，中麦578，平安11，轮选166；中科玉505、伟科812、良玉99、京科99、强盛369；黄河鲤鱼、斑点叉尾鮰、鲫鱼。 主推技术10项：小麦规范化耕作播种技术、优质小麦全环节高质高效生产技术、小麦病虫害全程绿色防控技术、夏玉米免耕覆盖机械化精播栽培技术、夏玉米阴雨寡照减灾稳产生产技术、夏玉米精量播种晚收高产栽培技术、夏大豆免耕节本增效高产栽培技术、大豆玉米带状复合种植全程机械化技术、池塘养殖尾水处理技术、水产养殖用药减量技术。 |  |  |  |  |  |
| 农业科技示范基地情况 （基地名称、位置、依托单位、示范内容和方式等） |  | 基地名称：孟津区农业科技示范基地 基地位置：白鹤镇沟口村，示范面积500亩；会盟镇雷河村，示范面积500亩。技术依托单位：孟津区农业技术推广站；③水产业示范基地：洛阳恒瑞水产养殖有限公司。地址：孟津区河阳街道冶戌村南，基地面积350亩。技术依托单位：河南省水产科学研究院、孟津区水产技术推广站。示范内容和方式：围绕主导产业、主导品种、主推技术，认真开展小麦、玉米、水产新品种新技术试验、示范，举办观摩、展示活动，现场培训农民。 |  |  |  |  |  |
| 农技人员情况（基层农技人员数、技术指导员数量及分包行政村情况等） |  | 全区基层农技人员61名，种植业共遴选农技指导员55名，分包226个行政村，56个农业科技示范主体，每名农技指导员分包5个行政村。水产业技术指导员6人，每名技术指导员交替联系指导10个科技示范主体，每个科技示范主体辐射带动10个养殖户。 |  |  |  |  |  |
| 农业科技示范情况（农业科技示范主体数量、类型及分布等） |  | 全区共遴选种植业56个农业科技示范主体，分布14个镇、街道，56个行政村，其中：农业产业化龙头企业1个、农民合作社11个、家庭农场4个、新型职业农民5个、种粮大户30个、乡土专家5个。水产业农业科技示范主体20户，主要分布在康乐街道、吉利街道、河阳街道。 |  |  |  |  |  |
| 实 施 方 案 | 一、基本情况 孟津区地处河南省洛阳市，总面积838.7平方公里，其中，耕地面积62.1万亩，地形西高东低，呈现“三山六陵一分川”的地形特征。辖14个乡镇（街道），272个行政村，总人口54.4万人，其中，涉农乡镇（街道）14个，农业人口39.9万人，农户10.6万户。农业主导产业是小麦、玉米、蔬菜。2022年粮食种植面积79.98万亩，粮食总产达5.44亿斤，其中夏粮总产15.486万吨，总产增加1.8%左右；秋粮总产14.6365万吨。全区蔬菜种植面积达到13.8万亩，其中设施蔬菜面积达到2万亩，蔬菜产量稳定增长，市场供应种类丰富。生猪存栏稳定在15万头以上，肉蛋奶产量稳定在20万吨；2022年底，全区利用水面2543公顷，池塘养殖水面318公顷，得“农业部健康养殖示范场”称号养殖基地4个，全区水产养殖200余户，养殖品种达15个，各类水产品产量达1.25万吨，占全市水产品产量的将近一半，全社会渔业总产值达 4亿元，渔农人均纯收入达2.3万元。渔业已成为孟津农业的重要支柱产业之一。“两牛”饲养量达到5.5万头，全产业链产值达到25亿元。圆满完成市定玉米-大豆轮作2.5万亩、大豆玉米带状复合种植0.8万亩目标任务。实施21个农产品产地冷藏保鲜库体建设、2个新型经营主体培育专业合作社建设；目前全区共有省级农业产业化龙头企业6家，市级49家；各类农民专业合作社1000余家，其中国家级示范农民专业合作社6家、省级3家、市级44家；注册家庭农场2125家，其中省级示范家庭农场1家、市级17家。全区粮食作物良种覆盖率90%以上，耕种收综合机械化率达到95%，高标准农田面积占耕地面积比重为40.2%。 提升了5个农技推广区域站的服务能力，各区域站均达到了条件、队伍、制度、服务“四到位”；共选拔技术指导员59名，遴选示范主体74个，辐射带动农户1280余户；举办各类培训班360余期，受训示范户及农民达到2.8万余人次，印发各种宣传材料11万余份。建设了3个由乡镇区域站（水产站）牵头负责的长期稳定农业科技试验示范基地，其中种植业2个、水产业1个；对59名技术指导员开展了3期实用技术培训；对74个示范主体、1280余户辐射户通过田间技术指导、举办技术培训、印发技术资料、送物资下乡等形式开展了技术推广服务；全年累计推广小麦、玉米等新技术10项，其中种植业8项、水产业2项，新品种4个；共安排了小麦新品种比较试验17个、展示6个；安排玉米新品种试验10个、展示6个；玉米大豆带状复合种植示范展示6个；向示范主体发放郑麦16小麦种子1600袋，共计12850斤；中科玉505玉米种子5600袋、隆褀608玉米种子2000袋，共计26600斤；微肥、农药共计磷酸二氢钾1410袋、吡虫啉400瓶、阿维菌素600瓶、戊唑醇1200瓶、芸苔素内酯1150瓶；对每个农业科技示范主体上门指导服务次数达到6次，每名技术指导员进村入户开展指导服务时间超过了100个工作日；农技人员安装使用中国农技推广APP比例超过90%，农业科技示范主体及群众满意度均达到了100%。 二、项目实施年度目标 （一）总体思路 全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记在中央农村工作会议上指出的“基层农技推广体系要稳定队伍、提升素质、回归主业，强化公益性服务职能”等重要讲话精神，围绕保障粮食和重要农产品稳定安全供给，组织引导基层农技推广体系履行好促转化、推技术、做示范等公益性职能，引导支持农业科技社会化服务组织规范发展，创新技术推广服务方式方法，集成组装先进技术模式，推广高产优质品种和先进适用技术，由点及线到面推广高产优质品种和先进适用技术模式，提升农技推广服务效能，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强省提供坚强科技支撑和人才保障。 （二）实施原则 坚持聚焦重点，服务大局。着力推进农业高质量发展，聚焦大豆玉米等主要粮油作物，以县域为单元，打造技术集成创新平台，筛选推广适宜品种，形成综合技术解决方案，落实大豆玉米等推技术提单产技术要求。坚持目标导向，分块实施。以强化公益性服务功能为导向，建设多层次农业科技示范载体，完善技术推广服务配套设施设备，加大力度培育基层农技推广骨干人才，促进基层农技人员更好履责。以市场需求为导向，发展壮大农业科技社会化服务力量，鼓励拓展服务领域，提供个性化、全流程、高质量农业科技服务。坚持过程管理，注重实绩。以创新农技推广服务体制机制为保障，以农技推广服务实效、服务对象满意度等为核心内容，注重项目任务组织落实质量与助力产业发展成效。 （三）年度目标 农技推广体系不断健全，服务能力有较大提升，支撑服务三农中心工作作用持续增强，在粮油主要作物大面积单产提升、应对重大自然灾害和病虫害等方面,提供技术服务支撑。建设2个示范带动效果明显、长期稳定的农业科技示范展示基地、1个水产试验示范展示基地，推广10项以上农业主推技术，农业主推技术到位率超过95%。对全区50名基层农技人员、4名水产技术人员进行知识更新培训，完成基层农技人员连续5天以上脱产业务培训54人以上，培育5名以上业务精通、服务优良的县域农技推广首席专家（农技推广骨干人才），培育60名以上农业科技示范主体。 三、项目实施内容 围绕项目实施年度目标，2023年农技推广补助项目的主要内容是： - 强化基层农技推广机构履职能力 - 强化区、镇（街道）国家农技推广机构找准职能定位，优化区域农技推广资源配置，探索农技人员“区管镇用、下沉到村”的工作机制，加强乡镇（区域）农技推广机构规范化管理，开展星级服务创建活动，优化条件能力，拓展服务领域，激发服务活力。以农业优势特色产业为主线，以重大技术推广任务为牵引，以科教兴农“一三五五”工作机制为抓手，引导农技推广机构、科研教学单位、新型农业经营主体、经营性服务组织等多元农技推广主体合理分工，开展区域重大技术协同推广试点，探索农技推广的组织协同、利益联结、信息贯通机制，提升农业科技服务的供给能力和效率。 （二）做实稳产保供科技服务 1.促进大豆先进适用技术集成落地。强化农业农村部门组织作用，贯通农业科研、推广和高素质农民培育体系，主要依托市县农技推广机构、地市农科院所、大豆产业技术体系试验站等，积极对接大豆技术集成创新平台体系，聚焦大豆单产提升重点县，落实高油高产品种筛选、技术集成创新及推广普及等应用任务。 2.强化稳产保供任务技术服务支撑。坚持农业主导品种主推技术推介制度。围绕粮食和重要农产品稳产保供的要求，开展主导品种主推技术试验示范、动植物疫病虫害监测防治、农产品质量检验检测、农业防灾减灾等技术服务，强化推广体系公益性职责履行。健全技术服务协作机制。着力支撑生物育种产业化试点、豇豆农药残留治理等重点工作。针对大豆玉米大田单产偏低等问题，明确5名科技骨干，开展线上线下培训不少于10次、人员不少于500人次。 3.加强先进技术试验示范落地应用。一是高标塑造农业科技示范展示基地，增强农业科技示范展示能力。结合县域农情实际，加强行业协调统筹，建设3个以上长期稳定、作用突出的农业科技示范展示基地。每个基地要按照标准统一树立“2023年基层农技推广体系改革与建设项目农业科技示范展示基地”标识牌，明确年度技术示范和服务任务，健全管理评价制度，发挥农业科技示范展示基地带动作用。 基地具体情况：试验示范基地一：位于白鹤镇沟口村，面积500亩，使用年限15年，示范产业为小麦、玉米；试验示范基地二：会盟镇雷河村，示范面积500亩，使用年限15年，示范产业为小麦、玉米。实施单位为孟津区农业技术推广站，技术负责人由高级农艺师畅俊玲、陈向华担任。试验示范基地三：洛阳恒瑞水产养殖有限公司示范基地，位于孟津区河阳街道冶戌社区，养殖基地面积350亩，实施单位为孟津区水产技术推广站，技术负责人由助理工程师李道宗担任。试验示范基地与河南省科技大学、河南省水产科学研究院长期紧密对接，建立专家与基层农技人员对口帮扶制度。 示范展示内容：围绕当地主导产业，认真开展新品种新技术试验、示范，举办观摩、展示活动，现场培训农民，真正发挥示范带动作用。小麦试验示范品种主要有郑麦16，周麦36，中麦578，平安11，轮选166等；玉米试验示范品种主要有中科玉505、伟科812、良玉99、京科99、强盛369等；水产业示范内容主要是主要进行鲤鱼、鲫鱼等苗种繁育、培育，斑点叉尾鮰、草鱼等品种试验示范。采取的试验示范方式为示范展示、现场观摩，开展4次以上的观摩培训活动。主推技术为小麦规范化耕作播种技术、优质小麦全环节高质高效生产技术、小麦病虫害全程绿色防控技术、夏玉米免耕覆盖机械化精播栽培技术、夏玉米阴雨寡照减灾稳产生产技术、夏玉米精量播种晚收高产栽培技术、夏大豆免耕节本增效高产栽培技术、大豆玉米带状复合种植全程机械化技术、推广普及池塘高效增氧技术、池塘微生态制剂水质调控技术、池塘养殖尾水处理技术模式。 二是精准培育农业科技示范主体，增强农业科技辐射带动能力。按照“选好一个、带动一片、致富一方”的原则，聚焦新型农业经营主体和高素质农民遴选科技示范户，每个乡镇（区域）农技站对接服务不少于10个农业科技示范主体，通过指导服务、技术培训等方式，加强良种良法良机良艺应用展示示范，加快推广高产优质品种和先进适用技术模式，提升其科学种养水平和自我发展能力，将其打造成主推技术应用的主力军。全区共遴选种植业56个农业科技示范主体，分布14个镇、街道，56个行政村，其中：农业产业化龙头企业1个、农民合作社11个、家庭农场4个、新型职业农民5个、种粮大户30个、乡土专家5个。水产业农业科技示范主体20户，主要分布在吉利街道、河阳街道。示范主体遴选标准：示范主体选择池塘养殖面积10亩以上，且连续从事水产养殖3年以上，养殖新品种、应用新技术积极性高，示范带动能力强的养殖大户。 三是推行农技人员包村联户服务机制，支撑当地特色产业发展壮大。要聚力农技推广首席专家、农技指导员、农业科技示范主体、特聘农技员组成的县域农技推广服务团队建设，健全“专家定点联系到县、农技人员包村联户”为主要形式的技术推广责任机制和“专家+技术指导员+示范基地+科技示范主体+辐射带动户”链式推广服务机制，实行技术服务首席专家负责制，每个农技指导员负责指导5个左右行政村，加快先进实用技术进村入户到田，做好农业防灾救灾减灾技术指导服务，促进产业提档升级。农技指导员选聘标准：在职在岗、在区域站工作的农技人员、在农业系统工作的具有初级以上职称的符合岗位职责要求的农技人员。扩大农业技术服务覆盖面，实行农技指导员包村联户制，每个农技指导员负责指导1个科技示范主体、5个行政村。水产技术指导员选聘标准：具有较高的农村政策理论水平和水产技术水平，熟悉水产技术推广工作，具有丰富的实践经验，具有较强的工作责任心和奉献精神，熟悉农民的基本情况和技术需求，身体健康，能承担10个科技示范主体的技术指导工作，技术员能够结合科技示范主体实际情况，制定分户技术指导方案，能够应用推广新技术、新品种，开展科技示范主体指导工作。组织县内有长期基层工作经验，具有中级以上技术职称的技术人员13人组成专家组，负责对项目实施方案进行科学论证，筛选主导品种和主推技术，制定易懂好用的技术操作规范。并指导项目的具体实施，解决项目实施过程出现的技术难题，开展针对性的技术培训和指导服务工作。 （三）加强农技推广人才队伍建设 1.提升农技推广队伍能力素质。一是实施基层农技人员能力素质提升行动。聚焦县域农技推广服务团队能力提升，完成省、市两级统一组织的县域农技首席专家（农技推广骨干人才）和农技指导员培训，使其成为本地区本领域重大农业技术示范推广的骨干力量和农民培训的优秀师资。区农业农村局制定年度培训方案，聘请专家对农技指导员分专业进行轮训，完成本辖区50名基层农技人员、4名水产技术人员连续5天以上的脱产业务培训任务， 其中实训课程不少于3天。支持有条件地区通过“定向招生、定向培养、定向就业”等培养方式，吸引高素质人才进入农技推广队伍。二是完善基层农技人员培训制度。充分利用中国农技推广APP、“农业科技网络书屋”等信息化平台，组织农技人员加强线上学习，加快知识更新。统筹利用各类培训资源，加强农技推广人才培训规划，创设线上培训“云学”平台，构建省级示范培训、市县实地培训的分工协作机制，采取线上与线下相结合、理论与实训相融合的培训模式，灵活运用理论教学、现场实训、案例讲解、论坛交流等培训方式，优化创新农技人员能力素质提升路径，提高农技人员培训的针对性、精准性和实效性。三是完善农技人员绩效评价机制。强化服务业绩考评激励，明确农技人员的服务区域、服务内容和服务要求，完善以工作实绩和服务对象满意度为主要内容的评价机制，推动收入分配与绩效评价结果紧密挂钩，对长期扎根一线、作出突出贡献的农技人员，在职称评聘、成果申报、评先评优、绩效激励等方面予以倾斜。 （四）支持农业科技社会化服务发展 支持农业科技社会化服务组织创新代耕代种、代管代收、全程托管、“互联网+农机作业”等服务模式，为农户提供生产管护、存储加工等全程科技服务。鼓励农业科技社会化服务组织牵头建设区域性综合服务平台，带动小农户合作经营、共同增收。引导推动农业科技社会化服务主体规范作业标准，特别是农机手技术服务标准等，集成综合技术方案，不断提高农机作业、统防统治、投入品精量施用等科技服务水平。发挥涉农科研院校在人才、成果、平台等方面优势，开展星级农技推广区域站与科技小院联建试点，加强农技推广人才培养，加快农业科技成果转化落地。 （六）创新农业科技县域服务模式 1.优化县域农业科技服务。探索新型农技推广服务模式，推动县域农技推广机构与科研院所、涉农高校、农业科技服务公司等社会化服务主体联合开展技术推广服务。发挥农技推广机构和人员对科技特派团帮扶工作的承接作用, 优先支持乡村振兴重点帮扶县开展农技人员培训、特聘农技员招募、先进技术示范展示等工作。 从河南省农业技术推广总站、河南科技大学等聘请12位专家组成省、市专家组，解决项目实施过程中出现的重大技术问题，负责对县内的技术指导员进行培训，并进行巡回指导。 孟津区基层农技推广补助项目省市专家组： 专家类别; 姓名; 工作单位; 职称; 技术专长. 省 市 专 家; 郑 义; 河南省农技总站; 研究员; 农学. 毛风梧; 河南省农技总站; 研究员; 农学. 平西栓; 河南省农技总站; 研究员; 农学. 鲁 振; 河南省农技总站; 高级农艺师; 农学. 蒋 向; 河南省农技总站; 高级农艺师; 农学. 李付立; 河南省农技总站; 高级农艺师; 农学. 龚 璞; 河南省农技总站; 农艺师; 农学. 贺桂仁; 河南省经作总站; 研究员; 农学. 王春平; 河南科技大学; 教 授; 农学. 付国占; 河南科技大学; 教 授; 农学. 黄 明; 河南科技大学; 博士; 农学. 贾 滔; 河南省水产科学研究院; 高级畜牧师; 水产. 2.深化农技推广模式研究。坚持“一主多元”“一性三化”的农技推广体系改革建设原则，结合区域产业布局，突出应用导向，着眼服务效能提升，大兴调查研究。围绕强化基层农技推广体系公益性服务功能、创新市场化农技推广模式，高站位、宽视野、多路径总结研究农技推广主体作用发挥、农技推广平台载体建设、农技推广制度机制创设等方面经验得失，形成可复制、易推广的农技服务模式，完善基层农技推广体系。 (六）提高农技推广信息化水平 1.全力推进线上推广服务。持续普及中国农技推广信息服务平台使用。围绕粮油作物大面积单产提升、重要农时和防灾减灾技术服务等重点任务，引导农技人员、科研专家、特聘农技员等使用“中国农技推广”、农业科技网络书屋、手机APP等信息平台开展线上业务培训与指导服务。优化中国农技推广信息服务平台技术问答、农情鱼情预测预警、市场信息分析等多种类型服务，将农技人员平台问答情况纳入绩效评价指标体系。支持有条件的地方探索轻简化农技推广服务信息化平台建设，推进“互联网+农技推广”向纵深发展。 2.强化平台应用与管理。继续将中国农技推广信息服务平台作为项目推进实施、绩效管理、经费安排的重要支撑，加强工作动态、文件材料、能力提升、主推技术、主体培育和示范基地等内容的数据填报和更新工作。支持各地健全多部门协同、数据共享的农技推广服务模式，探索推进农技员、特聘农技员注册及核准机制，全面拓宽平台的覆盖面和使用率。 四、项目进度安排 （一）种植业 2023年1月 调整强化项目实施领导小组，预定项目实施方案；充实完善项目实施技术专家组，按照项目程序，开展农技指导员、科技示范主体、试验示范基地、主导产业、主导品种和主推技术的遴选工作；遴选确定54个科技示范主体，选聘54名农技指导员，建立2个县级试验示范基地，建立农技指导员、科技示范主体、试验示范基地档案，及时上报项目数据库。 2023年2月 完善基层农技推广体系改革与建设相配套的文件、制度，强化公益性职能，推行绩效考评，创新农技推广机制；明确农技推广机构的职能任务，农技人员的工作职责、考勤制度、考核办法，制度上墙，接受群众监督；对科技示范主体开展春季培训工作。 2023年3月 农技指导员进村入户开展麦田管理的培训、指导工作。 2023年4月 农技指导员进村入户开展小麦春季管理，开展大豆玉米带状复合种植等技术培训、指导工作。 2023年5月 加强小麦后期管理，搞好“一喷三防”，做好夏玉米播种技术培训及选种工作。 2023年6月 适时收获小麦，及时播种夏玉米，搞好夏收、夏种、夏管。 2023年 7 月 加强秋作物田间管理，及时查苗补种，对科技示范主体开展秋作物技术培训、指导。 2023年8月 加强秋作物中期田间管理，搞好病虫预测预报，及时防治病虫草害。 2023年9月 积极推广夏玉米晚收技术，开展技术推广效果评价，并对科技示范户的小麦备播工作进行培训指导。 2023年10月 农技指导员进村入户对试验示范基地及示范主体的小麦播种工作进行现场技术指导。 2023年11月 农技指导员进村入户对示范主体的小麦冬前管理工作进行现场技术指导；开展科技示范主体冬季技术培训；入户调查、采集数据，开展技术推广效果评价，做好年度总结的准备工作。 2023年12月 开展年度绩效考评工作，进行年度总结，接受上级有关部门的检查验收。 （二）水产业 2023年8月1日底至8月10日，成立项目领导小组、组建专家组，制定项目实施方案。 2023年8月11至21日，制定科技入户实施方案和技术指导方案，确定遴选科技示范主体，确定技术指导单位和技术指导员，完成基层水产技术推广体系改革与建设项目的科技示范主体和基层农技人员培训工作。 2023年8月22日至12月上旬，科技人员分别进村入户面对面开展技术指导。推广渔农塘前教学，并对渔农进行塘前现场培训5期，印发技术明白纸发。并进行项目跟踪检查指导。 2023年12月，完成科技示范主体和水产科技试验示范基地物化补贴发放领取工作。并进行项目自检自评，形成总结报告，迎接上级检查。 五、经费使用安排 2023年孟津区中央财政专项补助资金总额107万元，其中种植业87万元、水产业20万元。 种植业： （一）补助范围 补助范围包括农技人员推广服务补助、农业科技示范展示服务补助、农技人员能力能力素质提升补助、信息化服务建设补助、其他补助等。 （二）补助内容 1.农技推广服务与项目实施补助。一是主要用于基层农技人员进村入户开展技术指导服务产生的交通费、误餐费、通讯（流量）费等，该项支出不得超过补助资金总额的25%，根据农技人员下乡天数及工作任务量，参照当地下乡补助标准发放。二是聘请技术专家开展技术指导和培训所产生的劳务费、交通费等，该项支出不得超过补助资金总额的5%。三是完成农业技术推广重大任务的绩效奖励。主要用于对承担农技推广补助项目任务表现突出的农技人员给予适当的绩效奖励，该项支出不得超过补助资金总额的5%。该项支出不得超过项目资金总额的35%。 2.农业科技示范展示服务补助。主要用于农业社会化服务组织、农业科技示范展示基地和示范主体开展主导品种主推技术集成熟化、示范展示所需的物资投入以及培训观摩活动所需费用。该项支出不得低于项目资金总额的25%。 3.农技人员能力素质提升补助。主要用于各层级农技人员线上线下培训，包括教师授课费、教材费、场地费、食宿费、交通费等。该项支出不超过项目资金总额的30%。 4.信息化服务建设补助。主要用于科研教学人员、基层农技人员和社会化服务组织开展农情信息咨询、技术科普、培训视频制作等农技推广服务活动所需的费用。该项支出不得超过项目资金总额的5%。 5.其他补助。主要用于项目实施过程中资料印刷、制度建设、宣传报道、绩效考评等相关费用。该项支出不得超过项目资金总额的5%。 水产业： 2023年孟津区中央财政专项补助资金20万元，主要用于： 1、水产技术人员推广服务补助占补助资金总额的20%。一是水产技术员村入户开展技术服务的补助占补助资金总额的15%，进根据水产技术人员下乡天数及工作任务量，按照我区下乡补助标准，技术指导员人均补助3000元，交通费用实报实销；二是聘请技术专家和特聘技术员的补助占补助资金总额的5%，主要用于聘请技术指导专家的差旅费、劳务费、食宿费、交通费等支出。 2、水产科技示范展示服务补助占补助资金总额的60% 。一是试验示范基地补助占补助资金总额的40%，主要用于示范基地开展主导品种主推技术集成熟化、示范展示所需的物资投入及培训观摩所需费用；二是示范主体补助占补助资金总额的20%，主要用于示范主体养殖设施、设备补助。 3、水产技术人员能力建设补助占补助资金总额的15%，主要用于水产技术推广人员线上线下培训的费用，包括教师授课费、教材费、场地费、食宿费、交通费等。 4、其他补助占补助资金总额的5%，主要用于技术资料印刷、制度建设、宣传报道及工作考评费用。 六、项目组织管理 （一）加强组织领导。高度重视基层农技推广体系改革与建设工作，充分认识农技推广体系在促进粮油作物稳产增产、保障农产品质量安全、开展农业防灾减灾技术服务等方面的重要作用，建立健全农技推广体系改革与建设领导小组，深入开展调查研究，制定针对性强、操作性好的实施方案，加强对项目实施的组织协调，推动相关政策衔接配套，定期开展项目调度，准确掌握执行进度，及时沟通解决实施中存在的问题和困难，强化公益性服务责任落实。 （二）加强绩效管理。积极通过耕地保护和粮食安全党政同责考核、乡村振兴实绩考核等推进任务落实，稳定基层农技推广队伍，提升农技推广服务效能。要按照《财政部 农业农村部关于印发农业相关转移支付资金管理办法的通知》（财农〔2023〕11号）要求，规范资金使用，做好补助对象、资金安排等信息公开公示工作，广泛接受社会监督。建立健全工作月历制度，强化日常动态管理，紧盯执行进度，把政策目标实现情况、任务清单完成情况、资金使用管理情况等纳入绩效管理指标体系，严格绩效评价。 （三）加强总结宣传。要认真总结项目实施过程中的经验做法，积极开展农业技术推广法实施30周年普法宣传等活动，发掘宣传一批在稳产保供、应急救灾中涌现的经验模式、典型人物和先进事迹。用好广播、电视、报纸等传统媒体和直播、短视频、长图等新媒体形式加强宣传，为农技推广工作营造良好氛围。 |  |